音乐主题活动方案

10月初的季度复盘会提出了第四季度主题活动。Rock继续做专题，Metal和Latin保留延伸位置，活动页面和客户名单需要同一份商品清单。下面的方案作为立项、排期和上线前沟通的工作稿使用。

活动编号：CHN-MKT-CAMPAIGN-10

方案名称：第四季度摇滚与经典专辑主题活动

版本：V1.0　拟执行周期：2025年10月20日至2025年11月2日

牵头岗位：品类运营

一 项目背景

第三季度经营复盘显示，音频销售额112.86美元，较第二季度增加3.96美元，但距离季度目标全音频销售额目标120.00美元仍有7.14美元缺口。Rock销售额47.52美元，接近50.00美元目标；Metal销售额21.78美元，低于24.00美元目标；Latin销售额15.84美元，低于18.00美元目标。第三季度订单数21张、购买客户19人，整体规模有所增加，但新增规模有限。

根据第三季度复盘，第四季度需要继续观察Rock专题商品和专辑覆盖，同时给Metal和Latin保留常规内容位置。本活动以Rock和经典专辑内容为主线，加入少量Metal延伸商品，活动页面不直接使用“清库存”或“最受欢迎”等未经数据支持的表达。活动的作用是整理已有商品、提升专题内容的可见性，并为后续客户维护提供一份经过审核的商品清单。

本方案同时解决几个内部协作问题：商品内容需要知道哪些商品可以放在主位，客户支持需要明确可联系的客户范围，经营分析需要统一活动前后的观察口径，数据维护需要提前检查Genre和MediaType。活动页面上线前，所有岗位使用同一个版本的商品清单和文案。

二 活动目标

主要目标

1. 完成Rock主题商品池和经典专辑延伸清单，确保每个商品都有TrackId、专辑、艺术家、Genre和MediaType记录。 2. 在活动周期内持续记录音频销售额、销量、订单数和购买客户数，为第四季度月度复盘提供一致的起点。 3. 为已经购买过Rock或Metal的客户提供经过审核的推荐范围，记录触达状态，不把发送动作写成客户已经接受推荐。 4. 建立一次完整的活动素材、页面、商品清单和复盘文件归档。

观察目标

活动期间重点观察Rock销售额、Rock订单数、活动商品的成交件数以及参加观察的客户数量。活动不单独设置个人销售目标，销售结果按品类和全音频范围汇总。活动前后比较时使用完整周期，活动中途的数字只用于进度记录。

本期不纳入的目标

当前没有活动曝光、点击、播放、退款或成本数据，因此不在本活动中承诺转化率、利润率、广告回报或播放提升。若第四季度补充了活动事件日志，再另行设计活动效果分析。

三 活动范围和商品条件

品类范围

主品类为Rock，即Genre:1。延伸品类为Metal，即Genre:3；Heavy Metal Genre:13如需加入，必须单独列出并由业务负责人确认。Rock And Roll Genre:5不自动并入Rock，若作为经典摇滚主题的一部分使用，在页面说明和商品清单中分别标明。

媒体范围

活动默认只使用音频商品，MediaTypeId为1、2、4、5。视频商品不放入普通音乐专题页；“Music Videos”播放列表中的商品也要逐条检查MediaType。活动页面如果需要视频栏目，使用独立栏目和独立商品清单，销售复盘分开统计。

商品入选条件

| 条件 | 要求 | 核对岗位 |
| --- | --- | --- |
| 分类 | Genre已确认，Rock或Metal与页面主题一致 | 数据维护、商品内容 |
| 媒体 | MediaType属于音频范围 | 数据维护 |
| 信息 | Track、Album、Artist名称完整 | 商品内容 |
| 事实 | 有成交记录或有明确主题来源 | 经营分析、品类运营 |
| 页面 | 有可使用的标题、封面或说明素材 | 商品内容 |
| 版本 | 商品清单和文案使用同一版本 | 运营协调 |

商品池分为“已成交主推”“专辑延伸”“主题候选”“待核对”四类。待核对商品不进入正式页面；主题候选可以进入活动预览稿，但上线前要完成信息核对。

四 商品池和页面结构

Rock主页面建议分为四个区域：本季度重点、经典专辑、Rock延伸选择、相关Metal。主页面不一次放入所有候选商品，每个区域由品类运营确定数量，商品内容负责说明顺序和文案。

首批候选

第三季度Rock成交候选包括TrackId 1791《Down Under》、1793《Be Good Johnny》、1795《Down by the Sea》、1797《It's a Mistake》和1799《Shakes and Ladders》，均属于Men At Work的《The Best Of Men At Work》。这些商品作为一组专辑观察对象，不拆成五个互不关联的“爆款”。

Metal延伸候选包括TrackId 1803《Holier Than Thou》、1807《Through The Never》、1811《My Friend Of Misery》和1815《The Wait》，分别核对所属专辑和Genre:3。Metal页面文字写成“延伸选择”或“相关专辑”，不把Metal目标和Rock主题混成一个统计口径。

页面信息

页面标题写活动名称和活动周期，副标题写适用品类和音频范围。每个商品卡至少包含商品名、艺术家、专辑和标准品类；需要展示价格时使用目录价格，并标记为目录信息。页面底部保留资料版本和内容岗位联系方式，页面下线日期写入活动台账。

五 客户范围和推荐安排

客户范围由客户分层规则规则产生。客户支持先筛选观察期内购买过Genre:1或Genre:3的客户，再按客户层级、最近成交日期和订单数量整理工作清单。客户编号放在受控文件中，活动页面不展示客户信息。

| 客户范围 | 推荐内容 | 触达说明 |
| --- | --- | --- |
| 重点维护客户 | Rock主页面和同专辑延伸 | 优先安排，记录日期和处理人 |
| 稳定维护客户 | 已购买品类的延伸商品 | 按客户已有品类匹配 |
| 观察维护客户 | 少量主题候选 | 先记录，避免连续重复触达 |
| 资料待核对客户 | 暂不发送 | 等客户或订单资料核对完成 |

客户触达记录写明客户编号、品类、商品范围、日期、方式和状态。状态使用客户分层规则规定的待准备、已提交、已联系、已反馈、待核对、已归档。没有打开和点击数据时，只记录提交或联系，不填写转化结果。

六 执行排期

| 日期 | 工作内容 | 责任岗位 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月10日前 | 确认活动范围和商品池字段 | 经营分析、数据维护 | 范围核对记录 |
| 10月13日前 | 完成商品候选和待核对清单 | 品类运营、商品内容 | 候选清单V1.0 |
| 10月15日前 | 完成页面稿和素材审核 | 商品内容 | 页面稿V1.0 |
| 10月17日前 | 完成客户清单和触达安排 | 客户支持 | 客户工作清单 |
| 10月20日 | 页面上线并登记上线版本 | 运营协调 | 上线记录 |
| 10月20日至11月2日 | 每周记录实际值和动作状态 | 全体岗位 | 周跟进记录 |
| 11月3日至11月7日 | 汇总活动周期数据并复盘 | 经营分析 | 活动复盘稿 |

如果商品或素材未按计划准备好，先从待核对清单中移除，不临时使用未经确认的商品。上线日期可以调整，但活动台账中保留原计划、调整原因和新日期。

七 岗位协作

品类运营负责活动主题、主推顺序和页面数量；商品内容负责名称、专辑、艺术家、Genre、素材和文案；经营分析负责活动前后汇总、查询条件、金额和销量；客户支持负责客户清单和触达状态；数据维护负责字段、分类、媒体类型和重复连接；运营协调负责版本、会议和归档。

活动期间遇到“Rock是否包括Rock And Roll”“音乐是否包括视频”“某商品属于什么类型”等问题，先按分类说明范围说明处理。遇到客户层级和触达问题，按客户分层规则处理。遇到商品动作和周跟踪问题，按品类手册处理。不同岗位记录有差异时，先暂停发布，记录差异后由业务负责人确认。

八 数据记录和复盘

活动前保存活动范围、商品清单、客户清单、查询文件和页面版本。活动期间每周记录全音频和活动品类的销售额、销量、订单数、购买客户数，以及已上线商品和待处理事项。活动结束后使用完整活动周期与活动前相同长度的参考周期进行观察，日期和媒体范围保持一致。

复盘表至少包括：活动商品数、已成交商品数、活动销售额、活动销量、活动订单数、购买客户数、Rock和Metal分项、客户触达状态、素材修改次数、数据异常和下一步。没有曝光、点击或活动对照组时，只写销售变化与执行记录，不把变化直接归因于活动页面。

九 风险和处理

| 情形 | 处理方式 | 留档要求 |
| --- | --- | --- |
| 商品Genre或MediaType不清 | 移入待核对清单 | TrackId、问题字段、处理人 |
| 页面素材逾期 | 先使用已审核素材或延后上线 | 原计划和调整日期 |
| 客户清单重复 | 按CustomerId去重并检查观察期 | 修订前后名单 |
| 销售额突然放大 | 检查PlaylistTrack和多表连接 | 原查询、修订查询、差异 |
| 客户要求停止联系 | 更新触达状态并停止发送 | 日期、来源和处理人 |
| 活动范围需扩大到视频 | 单独栏目和查询 | 业务负责人确认记录 |

十 会议纪要示例

会议日期：2025年10月15日　会议主题：第四季度音乐主题活动上线准备

参加岗位：业务负责人、品类运营、商品内容、经营分析、客户支持、数据维护

会议确认主页面使用Genre:1的Rock音频商品，Metal作为延伸栏目，不把Heavy Metal和Rock And Roll静默并入。商品内容岗负责Men At Work专辑候选和Metallica相关候选的页面稿，经营分析岗保留第三季度成交事实，客户支持岗按客户分层规则客户层级整理触达名单。

会议决定10月17日前完成页面和名单审核，10月20日上线。若素材或分类核对未完成，商品进入待核对清单，页面不先行使用。经营分析岗提醒当前成交单价均为0.99美元，活动复盘不写价格带改善结论；业务负责人同意后续补充活动事件字段。

活动结束后的材料

方案、页面稿、商品清单、客户工作清单、查询文件和活动复盘一并归档。复盘先写执行情况，再写销售变化；没有事件记录时不补写活动效果。